## pres carret. palmar de ocoa-hat
Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicanciones
Direccion General de Carreteras y Caminos Vecinales
Departamento de Presupuesto y Analisis de Costos
[5 empty] | PRESUP.NO. | 56
[5 empty] | FECHA: | 2008-02-11
OBRA: | PRESUPUESTO PARA LA RECONST. DE LA CARRETERA PALMAR DE OCOA-HATILLO, PROV. BANI. CON UNA
LONG. DE 11.02 KM; ACERAS 1.00 MT C/U, PASEOS 1.00 MT C/U; CARRILES 3.00 MT C/U; ANCHO PROMEDIO
8.00 MT ESPESOR DE BASE DE 0.15MT,ESPESOR DE SUB-BASE 0.20 MT; CONTENES 0.55 MT C/U.
HORMIGON ASFÁLTICO DE 2". (TRAMO 11)
NO. | .00 MT. | UD | CANTIDAD | P.U | VALOR | SUB-TOTAL RD$
I | TRABAJOS GENERALES:
1.1.01 | Ingeniería | KM | 11.02 | #REF! | #REF!
1.2.01 | Mantenimiento de transito | P.A | 1 | #REF! | #REF!
1.4.01 | Campamento | P.A | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
II | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.02 | Limpieza, desmonte y destronque, area tipo B | Hect | 1.6 | #REF! | #REF!
2.2.04 | Remoción de alacantarillas tubulares de mas de 30¨ de diametro interior
|  | ML | 26 | 150 | 3900
2.2.05 | Remoción de alacantarillas tubulares de hasta 30¨ de diametro interior
|  | ML | 50 | 178 | 8900
2.2.07 | Remoción de cabezales de hormigón simple | M3 | 41.62 | #REF! | #REF!
2.2.13 | Remoción de aceras | M2 | 800 | #REF! | #REF!
2.2.14 | Remoción de contenes | ML | 800 | #REF! | #REF!
2.2.20 | Remoción y recolocación de de pared de block | M.L | 200 | 950 | 190000
2.3.04 | Excav. de préstamo, caso I 1er Km con acarreo libre | M3N | 83.48 | #REF! | #REF!
2.3.06 | Relleno:
b) | Bajo aceras | M3C | 80 | #REF! | #REF!
2.3.08 | Excavacion De canal de entrada y/o salida de alc. En roca,(con compresor | M3 | 50 | #REF! | #REF!
2.3.11 | Cunetas en pie de talud | ML | 13950 | #REF! | #REF!
2.3.12 | Canalización | M3 | 72 | #REF! | #REF!
2.3.13 | Escarificación de superficie | M2 | 88160 | #REF! | #REF!
2.4.01 | Acarreo adicional material (bote):
e) | Mat. de aceras, contenes, badenes, verjas a 8.00km | M3E-Hect | 28776.94 | #REF! | #REF!
f) | Material de estructuras a 8.00km | M3E-Hect | 72872.68 | #REF! | #REF!
2.4.02 | Acarreo adic. Mat. de préstamo a 4.36 km | M3E-Km | 322.57 | 14 | 4515.98
2.4.03 | Acarreo adicional material de base a 49.00 km | M3E-Km | 796177.68 | 10.5 | 8359865.64
2.4.04 | Ac. adic. Mat.de sub-base a una dist. de 49.00 km | M3E-Km | 40122.67 | 10.5 | 421288.035
2.5.01 | Excavación p/estructuras hasta 1.50 Mt de prof. | M3 | 657.6 | #REF! | #REF!
2.5.02 | Excav. p/estructuras de 1.50 mt. A 3.00mt de prof. | M3 | 140.48 | #REF! | #REF!
2.6.01 | Terminación de sub-rasante | M2 | 98078 | #REF! | #REF! | #REF!
III | SUB-BASE Y BASE:
3.1.01 | Sub-Base granular natural (incluye Ac. 1er Km) | M3C | 9477.2 | #REF! | #REF!
3.1.04 | Base granular natural (incluye Ac. 1er Km) | M3C | 13595.93 | #REF! | #REF! | #REF!
IV | CAPA DE RODADURA:
4.2.01 | Riego de imprimación de 0.50Gl/m2 | M2 | 88160 | #REF! | #REF!
4.5.04 | Señalización horizontal y vertical | P.A | 1 | 200000 | 200000 | #REF!
V | ESTRUCTURAS Y PUENTES:
5.2.04 | Hormigón estructural clase D:
a) | Para badenes | M3 | 168 | #REF! | #REF!
b) | Para cabezales | M3 | 72.5 | #REF! | #REF!
5.2.08 | Hormigon ciclopeo | M3 | 392 | #REF! | #REF!
5.6.01 | Muro de gaviones | M3 | 370 | #REF! | #REF! | #REF!
VI | DRENAJE:
6.1.01 | Tubería de hormigón de:
c) | Alc. De 30" | M.L | 70 | 6232 | 436240
d) | Alc.De 36¨ | ML | 20 | 7200 | 144000
e) | Alc. De 42" | M.L | 20 | 8200 | 164000
f) | Cajón 1.5 X 1.50 | ML | 20 | 22100 | 442000
g) | Cajon 2.00X2.00 | M.L | 30 | 35000 | 1050000
h) | Cajón 3.00 X 2.00 | ML | 20 | 40000 | 800000
6.1.04 | Material de asiento clase C | M3 | 22.5 | #REF! | #REF!
6.1.05 | Sum, ac, coloc. y compact.mat. De relleno p/tuberias y obras conexas
|  | M3 | 158.8 | #REF! | #REF!
6.4.01 | Limpieza en sitio de alcantarilla | ML | 80 | #REF! | #REF! | #REF!
VII | OBRAS COMPLEMENTARIAS:
7.3.01 | Bordillo y conten de hormigón vaciado en sitio | ML | 800 | #REF! | #REF!
7.3.05 | Aceras de hormigón | M2 | 800 | #REF! | #REF!
7.4.01 | Encachado de piedra | M2 | 14212.8 | #REF! | #REF!
7.8.04 | Limpieza final y bote | P.A | 1 | 50000 | 50000 | #REF!
[5 empty] | Sub-Total RD$ | #REF! | #REF!
|  | SUB-TOTAL |  |  | R.D.$ | #REF!
|  | Beneficios |  |  | 10% | #REF!
|  | Seguro y Fianza |  |  | 3.5% | #REF!
|  | Gastos Administrativos |  |  | 3% | #REF!
|  | Ley 6-86 |  |  | 1% | #REF!
|  | Equipo y Tramsporte |  |  |  | 100000
|  | Letrero en obra |  |  |  | 50000
|  | Supervision y Fiscalización |  |  | 10% | #REF!
|  | Imprevisto |  |  | 7.5% | #REF!
|  | TOTAL GENERAL |  |  | R.D.$ | #REF!
CAPA DE RODADURA:
Carpeta de hormigón de 2¨ (88160.00 M2) mezclado en planta
I | Elaboración (sin ITEBIS) | M3C | 4478.528 | 3417.84 | 15306892.1395
II | Aplicación | M3C | 4478.528 | 548.11 | 2454725.9821
III | Transporte (37.00 Km.) | M3C | 4478.528 | 575.2344 | 2576203.255
IV | Suministro de AC-30 (US$ 1.9/GL) | M3C | 4478.528 | 2610.3 | 11690301.6384
V | Riego de Adherencia | M3C | 4478.528 | 277.5591 | 1243056 | 33271179.015
[5 empty] | Sub-Total R.D.$ | 33271179.015
|  | SUB-TOTAL |  |  | R.D.$ | 33271179.015
|  | Beneficios |  |  | 10% | 3327117.9015
|  | Seguro y Fianza |  |  | 3.5% | 1164491.2655
|  | Gastos Administrativos |  |  | 3% | 998135.3705
|  | Supervision y Fiscalización |  |  | 10% | 3327117.9015
|  | Ley 6-86 |  |  | 1% | 332711.7902
|  | ITEBIS elaboración carpeta |  |  | 16% | 2449102.7423
|  | TOTAL GENERAL |  |  | R.D.$ | 44869855.9864
RESUMEN:
|  | TOTAL GENERAL PRESUPUESTO |  |  | R.D.$ | #REF!
|  | TOTAL GENERAL CARPETA |  |  | R.D.$ | 44869855.9864
|  | TOTAL GENERAL, PRES. + CARPETA R.D$ |  |  |  | #REF!
NOTAS :
I | Este presupuesto fue elaborado mediante el volante No.159 d/f 30/02/08, procedente de la D. G. C. y C. V.
procedente del Depto. de Estudio y Diseños de Proyectos de Carreteras, y sustituye al presupuesto anterior No.228 fecha 08/08/2008
II | Los gastos de imprevistos solo pueden ser utilizados por previa autorización de esta Secretaria de Estado (S.E.O.P.C.).
III | La Partida de Imspección y Laboratorio, será usado por previa autorización de la Dirección General de Carreteras.
IV | La limpieza final y bote sera requisito indispensable para la formal recepción de la obra
| Coeficiente: |  |  | Distancias de minas:
| Material no clasificado N-S 1.20 |  |  | Base: 49.00 Km (Semana Santa)
| Material de relleno C-S: 1.20 N-S: 1.15 |  |  | Sub-base: 4.36 Km
| Material de base C-S: 1.22 |  |  | Relleno: Rio Ocoa en el Km 4.36 de la carretera
Material de sub-base C-S: 1.26
Distancia de bote:
8.00 Km, Aproximadamente
| Preparado por: |  |  |  | Revisado Por
| Ing. Jose D. Martin |  |  |  | Ing.Maria Dionelli Diaz
Tramitado por:
Ing. Maira Mota Pacheco
Enc. Dpto. Pres. y Análisis de Costos

## PRES. SABANETA
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES
DIVISION DE PRESUPUESTOS
Presupuesto Detallado por Partidas |  |  |  |  | M.A, División de Presupuestos
Obra |  | : | Rehabilitacion de 50.80 km de caminos rurales productivos, en la zona montañosa de Sabaneta (cuenca alta)
Presupuesto aprobado No. |  | : | 18//2018
Fecha de Presupuesto |  | : | 2018-07-24
Ubicación de la obra |  | : | Provincia San Juan, Municipio Sabaneta
Longitud |  | : | 50.8
Ancho Promedio |  | : | variable
Espesor |  | : | 0.20m
Pag. 1/2
Partida | Descripción |  | Cantidad | Unidad | Precio Unitario
Valor
A | El Ingenito-Boca de los Arroyos (2.60km) - La Cienaga-La Higuera-Hondo Valle (4.5km) - La Higuera - Hondo Valle (5.0km) |  | 12.1 | km
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | Ingeniería |  | 1 | PA
1.2 | Campamento |  | 1 | PA
1.3 | Transporte de Equipos Pesados |  | 5 | uds
SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES
| Kilómetros en este tramo |  | 12.1 | km
2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1.1 | Desmonte y Destronque |  | 1.815 | Hect
2.1.2 | Extracción de Material inservible |  | 6330 | m³n
2.1.3 | Extracción de material no clasificado en talud |  | 24200 | m³n
2.1.4 | Corte de Material no clasificado para conformar explanación |  | 2420 | m³n
2.1.5 | Bote de Material inservible (Dist=4.00km) |  | 291180 | m³e-HM
2.1.6 | Relleno de material de compensación |  | 9680 | m³c
2.1.7 | Suministro material de base |  | 16698 | m³e-km
2.1.8 | Acarreo material de compensación a 4km |  | 38720 | m³e-km
2.1.9 | Acarreo material de base a 4km |  | 66792 | m³e-km
A | El Ingenito-Boca de los Arroyos (2.60km) - La Cienaga-La Higuera-Hondo Valle (4.5km) - La Higuera - Hondo Valle (5.0km) |  | 12.1 | km
2.1.10 | Regado y nivelado de material de base |  | 16698 | m³e-km
2.1.11 | Mojado y compactado de material de base |  | 22421.3 | m³c
2.1.12 | Confección de Cunetas |  | 12.1 | km
SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE MATERIAL
2.2 | ESTRUCTURAS Y PUENTES:
2.2.1 | Hormigon Estructural :
2.2.2 | Ciclopeo |  | 31 | M3
2.2.3 | Para Badenes |  | 22.2 | M3
2.2.4 | Para Cabezal |  | 8.64 | M3
SUB-TOTAL ESTRUCTURAS Y PUENTES
2.3.1 | DRENAJE:
2.3.2 | Tubería de hormigón de:
2.3.3 | 36" |  | 21 | M.L
2.3.4 | Excavación manual, para colocación de tubería |  | 32.4 | M3
2.3.5 | Material de Asiento Clase C |  | 2.8 | M3
2.3.6 | Sum.Ac.,col.y compact. De mat. Relleno para tuberias y obras conexas |  | 30.24 | M3C
SUB-TOTAL DRENAJE
2.4.1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS:
2.4.2 | Encachado de piedra |  | 1900 | M2
2.4.3 | Muro de Saco |  | 22.57 | m3
2.4.3 | Muro de Gaviones |  | 12 | m3
SUB-TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS
| SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS A |  |  |  |  | 0
B | Hondo Valle-Las Estacas (13.0km) |  | 13 | km
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | Ingeniería |  | 1 | PA
1.2 | Campamento |  | 1 | PA
1.3 | Transporte de Equipos Pesados |  | 5 | uds
SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES
| Kilómetros en este tramo |  | 13 | km
2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1.1 | Desmonte y Destronque |  | 2.34 | Hect
2.1.2 | Extracción de Material inservible |  | 3900 | m³n
2.1.3 | Extracción de material no clasificado en talud |  | 19500 | m³n
2.1.4 | Corte de Material no clasificado para conformar explanación |  | 2340 | m³n
2.1.5 | Bote de Material inservible (Dist=4.00km) |  | 179400 | m³e-HM
2.1.6 | Relleno de material de compensación |  | 5850 | m³c
2.1.7 | Suministro material de base |  | 17940 | m³e-km
2.1.8 | Acarreo material de compensación a 4km |  | 23400 | m³e-km
2.1.9 | Acarreo material de base a 4km |  | 71760 | m³e-km
2.1.10 | Regado y nivelado de material de base |  | 17940 | m³e-km
2.1.11 | Mojado y compactado de material de base |  | 20221.5 | m³c
2.1.12 | Confección de Cunetas |  | 13 | km
| SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE MATERIAL |  |  |  |  | 0
B | Hondo Valle-Las Estacas (13.0km) |  | 13 | km
2.2 | ESTRUCTURAS Y PUENTES:
2.2.1 | Hormigon Estructural :
2.2.2 | Ciclopeo |  | 28 | M3
2.2.3 | Para Badenes |  | 13 | M3
SUB-TOTAL ESTRUCTURAS Y PUENTES
2.2.1 | DRENAJE:
2.2.2 | Tubería de hormigón de:
2.2.3 | 36" |  | 14 | M.L
2.2.4 | Excavación manual, para colocación de tubería |  | 31.5 | M3
2.2.5 | Material de Asiento Clase C |  | 2.1 | M3
2.2.6 | Sum.Ac.,col.y compact. De mat. Relleno para tuberias y obras conexas |  | 31.5 | M3C
SUB-TOTAL DRENAJE
2.3.1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS:
2.4.2 | Encachado de piedra |  | 3800 | M2
SUB-TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS
| SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS B |  |  |  |  | 0
C | Boca Los Arroyos - Guarda Raya (15.20kms) - Guarda Raya - Cota lamatia (5.0 km) - Guarda Raya - Yacahueque (5.50km) |  | 25.7 | km
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | Ingeniería |  | 1 | PA
1.2 | Campamento |  | 1 | PA
1.3 | Transporte de Equipos Pesados |  | 5 | uds
SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES
| Kilómetros en este tramo |  | 25.7 | km
2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1.1 | Desmonte y Destronque |  | 3.855 | Hect
2.1.2 | Extracción de Material inservible |  | 7710 | m³n
2.1.3 | Extracción de material no clasificado en talud |  | 51400 | m³n
2.1.4 | Corte de Material no clasificado para conformar explanación |  | 5140 | m³n
2.1.5 | Bote de Material inservible (Dist=4.00km) |  | 354660 | m³e-HM
2.1.6 | Relleno de material de compensación |  | 20560 | m³c
2.1.7 | Suministro material de base |  | 44332.5 | m³e-km
2.1.8 | Acarreo material de compensación a 4km |  | 82240 | m³e-km
2.1.9 | Acarreo material de base a 4km |  | 177330 | m³e-km
2.1.10 | Regado y nivelado de material de base |  | 44332.5 | m³e-km
2.1.11 | Mojado y compactado de material de base |  | 55158.625 | m³c
2.1.12 | Confección de Cunetas |  | 25.7 | km
SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE MATERIAL
2.2 | ESTRUCTURAS Y PUENTES:
2.2.1 | Hormigon Estructural :
2.2.2 | Ciclopeo |  | 153.5 | M3
2.2.2 | Para Badenes |  | 79.4 | M3
2.2.3 | Para Cabezal |  | 30 | M3
SUB-TOTAL ESTRUCTURAS Y PUENTES
2.3.1 | DRENAJE:
2.3.2 | Tubería de hormigón de:
2.3.3 | 48" |  | 42 | M.L
2.3.4 | Excavación manual, para colocación de tubería |  | 144 | M3
2.3.5 | Material de Asiento Clase C |  | 9.6 | M3
C | Boca Los Arroyos - Guarda Raya (15.20kms) - Guarda Raya - Cota lamatia (5.0 km) - Guarda Raya - Yacahueque (5.50km) |  | 25.7 | km
2.3.6 | Sum.Ac.,col.y compact. De mat. Relleno para tuberias y obras conexas |  | 138.24 | M3C
SUB-TOTAL DRENAJE
2.4.1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS:
2.4.2 | Encachado de piedra |  | 2380 | M2
2.4.3 | Muro de Saco |  | 4.5 | m3
SUB-TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS
| SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS C |  |  |  |  | 0
Partida | Descripción |  | Cantidad | Unidad | Precio Unitario
Valor
|  |  |  | Sub Total Costos Directos: |  | 0
04,01 | Direccion Tecnica 10% | 10% |  | 0.1 x ST Costos Directos |  | 0
04,02 | Seguros y Fianzas 4.5% | 4.75% |  | 0.0475 x ST Costos Directos |  | 0
04,03 | Supervisión | 5% |  | 0.05 x ST Costos Directos |  | 0
04,04 | Transporte 3% | 3% |  | 0.03 x ST Costos Directos |  | 0
04,05 | Gastos Administrativos 3% | 3.5% |  | 0.035 x ST Costos Directos |  | 0
04,06 | Liquidacion de obrero 1% | 1% |  | 0.01 x ST Costos Directos |  | 0
04,07 | CODIA 1x1000 | 1x1000 |  | 0.001 x ST Costos Directos |  | 0
04,08 | ITBIS 18% del 10% ST Costos directos |  |  | 0.018 x 0.1 x ST Costos Directos |  | 0
04,03 | Imprevistos | 5% |  | 0.05 x ST Costos Directos |  | 0
|  |  |  | Sub-Total Costos Indirectos: |  | 0
|  |  | SubTotal General: |  |  | 0
|  |  | ********Gran Total General: |  |  | 0
Preparado por: |  |  | Revisado Por:
ING. JULIO SESAR MATEO O. |  |  | ING. CLAUDIO ESTEPAN AMADOR
Asistente Tecnico |  |  | Sub - Director
Aprobado Por
ING. FARINGTON OSVALDO PIÑA S.
DIRECTOR